## Matricez Generales de Riesgo
MATRIZ DE CONTINGENCIA CONTRA RIESGO
CODIGO DE RIESGO | AREA ENCARGADA | PERSONA ENCARGADA | PROCEDIMIENTO
RISK - IR-001 | SISTEMAS | Oscar Ramos | Reajustar el tiempo de las actividades para minimizar el impacto
RISK - IR-002 | GESTION | Esteban Lazaro | Involucrar el respaldo del proyecto del 10%
RISK - IR-003 | GESTION | Esteban Lazaro | Incluir Horas de trabajo extra, el cual afecta el costo total del proyecto
RISK - IR-004 | GESTION | Katherine Santamaria | Coordinar reuniones lo mas antes posible para cumplir con la actividad
RISK - IR-005 | SISTEMAS | Oscar Ramos | Incumplimineto del acta de constitucion del proyecto
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS
CODIGO DE RIESGO | DESCRIPCION | AREA INVOLUCRADA | FECHA
RISK - IR-001 | Consiste en la demora en la entrega de la base de datos, el cual afecta el desarrollo posterior de los modelos del sistema y retrasa el plan del cronograma. | SISTEMAS | 2018-05-26
RISK - IR-002 | El riesgo se generaría por no establecer un buen presupuesto de todo el proyecto ya sea en la parte del desarrollo como en la gestión del mismo siendo así un riesgo que afectaría a todo el proyecto. | GESTION | 2018-05-26
RISK - IR-003 | El riesgo se genera por no determinar correctamente la estimación del tiempo de las actividades a realizarse, siendo un riesgo de gran alcance hacia el proyecto afectando las actividades estabilidades | GESTION | 2018-05-26
RISK - IR-004 | Este riesgo implica que no se lleve a cabo la actividad de realizar la reunión de acoplamiento de ideas para el proyecto, lo cual puede ocasionar retrasos en el avance del proyecto ya que no se tiene una idea clara delos pasos a seguir en el proyecto. | GESTION | 2018-05-26
RISK - IR-005 | Consiste en el No cumplimiento de los Entregables del sistema SIPRECO de manera oportuna o dentro de la fecha, asi como las Modificaciones que se realizaron luego de la evaluacion de calidad. | SISTEMAS | 2018-05-26
MATRIZ DE PRIORIZACION
CODIGO DE RIESGO | DEFINICION DE RIESGO | AREA ENCARGADA | PERSONA ENCARGADA | NIVEL DE PRIORIDAD
RISK - IR-001 | Demora en la entrega del modelado de la base de datos | SISTEMAS | Oscar Ramos | Muy Alto
RISK - IR-002 | El posible error en el presupuesto del proyecto | GESTION | Esteban Lazaro | Medio
RISK - IR-003 | El posible error en la gestion de tiempo del proyecto | GESTION | Esteban Lazaro | Bajo
RISK - IR-004 | Inconvenientes en las Reuniones de acomplamiento como actividad | GESTION | Katherine Santamaria | Muy Bajo
RISK - IR-005 | Incumplimineto de la fecha de entrega de los modulos del sistema | SISTEMAS | Oscar Ramos | Alto
MATRIZ DE PRIORIZACION FRENTE A CATEGORIZACION - PLAN DE RIESGO
N° | NOMBRE DE PROYECTO | RIESGOS | NIVEL DE OCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO
1 | SIPRECO | Modelado de la base de datos del sistema de SIPRECO | Frecuente | Alto
2 | SIPRECO | Determinar el presupuesto del proyecto | Poco Frecuente | Medio
3 | SIPRECO | Estimar la duración de las acyividades del proyecto | Poco Frecuente | Medio
4 | SIPRECO | Reunion de acoplamiento de ideas | No Frecuente | Bajo
5 | SIPRECO | Elaboración de modulos del sistema | Poco Frecuente | Alto

## Plan de Riesgos
PLAN DE RIESGOS
Modelado de la base de datos del sistema de SIPRECO
Determinar el presupuesto del proyecto
Estimar la duración de las acyividades del proyecto
Reunion de acoplamiento de ideas
Elaboración de modulos del sistema
OCURRENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NO FRECUENTE
|  |  | BAJO | MEDIO | ALTO | IMPACTO