## Slide 1
UNIDAD 2: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE.
SESIÓN 3: GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DEL ALCANCE DE PROYECTOS
MSc. Héctor Henríquez Taboada

## Slide 2: GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

## Slide 3: PREGUNTA:
¿Cómo determino el tamaño del proyecto?
https://www.youtube.com/watch?v=_PWuSK2yiM0

## Slide 4
REFLEXIONEMOS:
¿El Project Charter determina el tamaño de mi proyecto?

## Slide 5: LOGRO DE LA SESIÓN
Al término de la sesión los estudiantes podrán determinar el tamaño real del proyecto y determinarán su linea base, de manera clara y precisa de acuerdo a los esquemas y procedimientos presentados en clase.
Temario:
Plan de proyectos.
Plan de gestión del alcance.
Gestión de requerimientos.
Crear la EDT.

## Slide 6: ¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS HOY?

## Slide 7: Áreas de Conocimiento
6
Gestión Recursos Humanos
Gestión de
Comunicación
Gestión de
Abastecimiento
Gestión de
Riesgos
Dirección De Proyectos
Gestión del
Alcance
Gestión de la
Integración
Gestión de
Calidad
Gestión de
Costos
Gestión de
Tiempos
Gestión
De los
Interesados

## Slide 8: MATRIZ DE PROCESOS VS AREAS DE CONOCIMIENTO
 | GRUPOS DE PROCESOS |  |  |  | 
Áreas de Conocimiento | INICIO | PLANIFICACION | EJECUCIÓN | CONTROL | CIERRE
INTEGRACIÓN |  | x |  |  | 
ALCANCE |  | x |  |  | 
TIEMPO |  |  |  |  | 
COSTOS |  |  |  |  | 
CALIDAD |  |  |  |  | 
RRHH |  |  |  |  | 
COMUNICACIONES |  |  |  |  | 
RIESGOS |  |  |  |  | 
ADQUISICIONES |  |  |  |  | 
STAKEHOLDERS |  |  |  |  | 

## Slide 9
GRUPOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | 
Áreas de Conocimiento |  |  |  |  | 
 | Grupo de Procesos de Iniciación | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Seguimiento y Control | Grupo de Procesos de Cierre
Gestión de la Integración del Proyecto | Desarrollar el acta de constitución del proyecto | Desarrollar el plan para la dirección del proyecto | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto | Supervisar y controlar el trabajo del proyecto | Cerrar proyecto o fase
 |  |  |  | Realizar Control integrado de cambios | 
 |  | Planificar la Gestión del Alcance |  | Validar el alcance | 
Gestión del Alcance del Proyecto |  | Recopilar Requisitos |  | Controlar el alcance | 
 |  | Definir el alcance |  |  | 
 |  | Crear EDT |  |  | 
 |  | Planificar la Gestión del Cronograma |  |  | 
 |  | Definir las actividades |  |  | 
Gestión del Tiempo del Proyecto |  | Secuenciar las actividades |  | Controlar el cronograma | 
 |  | Estimar los recursos de las actividades |  |  | 
 |  | Estimar la duración de las actividades |  |  | 
 |  | Desarrollar el cronograma |  |  | 
 |  | Planificar la Gestión de los Costos |  |  | 
Gestión de los Costes del Proyecto |  | Estimar los costos |  | Controlar los costos | 
 |  | Determinar el presupuesto |  |  | 
Gestión de la Calidad del Proyecto |  | Planificar la Gestión de calidad | Realizar el aseguramiento de calidad | Controlar la calidad | 

## Slide 10: DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Project Charter
Activos de los Proceso de la Organización
Factores Ambientales Emoresa - FAE
Salidas de otros procesos
Plan para la dirección del proyecto
Técnicas de Facilitación
Juicio de Expertos
ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
SALIDAS

## Slide 11
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRMA
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RR.HH.
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS
Las líneas base del proyecto incluyen:
Línea base del
alcance
Línea base del cronograma
Línea base de costos

## Slide 12: GESTIÓN DEL ALCANCE
5.1 Planificar la Gestión del Alcance
5.2 Recopilar Requisitos
5.3 Definir el Alcance
5.4 Crear la EDT/WBS
5.5 Validar el Alcance
5.6 Controlar el Alcance
11

## Slide 13: GESTIÓN DEL ALCANCE
Es el proceso que se encarga de definir qué trabajo se realizará y luego asegurar
que ese trabajo y sólo ese trabajo se realice.
Alcance del Producto
Alcance del Proyecto
Gestión del Alcance

## Slide 14: 5.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE

## Slide 15: 5.2 RECOPILAR REQUISITOS

## Slide 16: TECNICAS GRUPALES DE CREATIVIDAD
TORMENTA DE IDEAS
TECNICAS DE GRUPOS NOMINALES
TECNICA DELPHI
MAPAS MENTALES
DIAGRAMA DE AFINIDAD
TECNICAS GRUPALES DE TOMA DE DECISIONES
UNANIMIDAD
MAYORIA
PLURALIDAD
DICTATORIAL

## Slide 17: MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Ayuda a asegurar que cada requisito añade valor al negocio relacionándolos a los
objetivos del proyecto y del negocio. Puede incluir:
Requisitos de necesidades del negocio, oportunidades, metas y objetivos
Requisitos de objetivos del proyecto
Requisitos de alcance del proyecto
Requisitos de diseño del producto
Requisitos del desarrollo del producto
Requisitos de la estrategia y escenarios de prueba
Requisitos de alto nivel con respecto a los requisitos más detallados.
Requisito | Objetivo del proyecto | Proveedor | Analisis/ Diseño | Hito | Construcción | Hito | Pruebas | Hito | Entrega | Hito
Pago a proveedores | facilitar pago a proveedores | X1 | DF01 | 01/01/2016 | Prog01 | 31/01/2016 | Caso de prueba 1 | 12/02/2016 | Acta01 | 29/02/2016

## Slide 18: ACTIVIDAD 01
Identificar los campos y hacer la matriz de trazabilidad de su proyecto
EJEMPLO:

## Slide 19: 5.3 DEFINIR EL ALCANCE
-Tormenta de Ideas
-El Pensamiento Lateral
- Pensamiento Fuera de caja

## Slide 20: ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Descripción del alcance del producto
Criterios de aceptación del producto
Los entregables del proyecto
Las exclusiones del proyecto
Restricciones del proyecto
Asunciones (supuestos del proyecto)

## Slide 21: 5.4 CREAR EDT (WBS)

## Slide 22: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
Implica identificar y documentar el trabajo que se planifica realizar.
Identificará los productos entregables al nivel más bajo de la EDT (WBS) o paquetes
de trabajo.
Proporciona una base para estimar, establecer el cronograma, ejecutar, supervisar y controlar el trabajo del proyecto.

## Slide 26: DICCIONARIO DE LA EDT
La información del diccionario de la EDT incluye, entre otros:
  el identificador del código de cuentas
  la descripción del trabajo
  la organización responsable
  una lista de hitos del cronograma
  las actividades asociadas del cronograma
  los recursos necesarios
  los estimados de costo
  los requisitos de calidad
  los criterios de aceptación
  las referencias técnicas
  la información del contrato

## Slide 27: PRIMERA LINEA: LINEA BASE DEL ALCANCE
Línea Base del Alcance
Diccionario de EDT
EDT
Enunciado del Alcance del Proyecto
Alcance del producto, entregables y criterios de aceptación
Entregables y descomposición en paquetes de trabajo
Descripción detallada del trabajo y descripción técnica

## Slide 28: ACTIVIDAD 02
Hacer el EDT de su proyecto

## Slide 29: Fin de las sesión